## FS
FSBuilder
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Pendente | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data de conclusão | Observações
Desenvolvimento da estrutura de plano de contas individual para cada empresa | Concluído |  | 18/05/2026 | -x- | 18/05/2026 | -x-
E-mail para FSBuilder / Cinnamon | Concluído |  | 19/05/2026 | -x- | 19/05/2026 | -x-
Cadastro de usuários | Concluído |  | 2026-01-06 | -x- | 2026-01-06 | -x-
Cadastro das informações básicas das demonstrações financeiras (data de emissão, tipo de DF, prazo de emissão) | Concluído |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Revisamos as dúvidas do Carlos dia 08/6 e ele retomou com novo prazo ajustado.
Dashboard / calendário de emissões | Concluído |  | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | -x-
Quadros das demonstrações financeiras | Concluído |  | 13/05/2026 | -x- | 13/05/2026 | -x-
Notas explicativas | Concluído |  | 13/05/2026 | -x- | 13/05/2026 | -x-
Tutorial/manual de instruções do usuário | Concluído |  | 30/06/2026 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | -x-
Quando cadastrar o Fundo: Indicar a Gestora/Aparecer a gestora no calendário/Incluir o filtro de pesquisa por gestora | Concluído |  | 19/06/2026 | -x- | -x- | Alterações pontuadas, pendente Dudu
E-mail automatico para o ADM: Similar ao quadrinho verde que informa as próximas entregas/Alerta - FUNDOS CONSOLIDADOS +Lembrete no e-mail | Concluído |  | 26/06/2026 | -x- | 26/06/2026 | Periodicidade: 1X NO MÊS - Último dia util
Corrigir tela de login: um lado bordo com acesso ao fs e outo lado bege com acesso ao ff | Concluído |  | 26/06/2026 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Virou 2 popups
Incluír um modulo de cheklist de documentação por fundo (Neto vai mandar uma lista padrão para subir os documentos/Lista docs Pendentes | Concluído |  | 29/06/2026 | 2026-10-07 | 2026-10-07

## FF - Abas e definições
Future Flow
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data de conclusão | Observações
Inserir: Home/ Limites/Operações/Relatórios/Fundos | Concluído | 22/06/2026 | -x- | 22/06/2026 | -x-
Inserir: Home/ Limites/Operações/Relatórios/Fundos | Concluído | 22/06/2026 | -x- | 22/06/2026 | -x-
Retirar: Risco/Conformidade/Integrações | Concluído | 22/06/2026 | -x- | 22/06/2026 | -x-
Aba Fundos OU Relatórios: Cadastrar regulamento | Concluído | 2026-10-07 | -x- | 2026-10-07 | -x-
Aba Limites: Enquadramento do fundo e limites de concentração | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
Aba Operações: As operações do fundo, CNAB, XML e cadastro do ativo | Concluído | 2026-10-07 | -x- | 2026-10-07 | -x-
Aba Relatórios: Vai gerar lâmina para o investidor | Em análise | 2026-10-07 | 2026-07-27 | -x- | Vai ser discutico com M e D para alinhamento
Aba Home: Dashboarda e resumos das demais operações | Em análise | 2026-10-07 | 2026-07-27 | -x- | Vai ser discutico com M e D para alinhamento
Na pagina das Cessões colocar a coluna "Devedor" com a informação do Devedor da Cessão | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-
Pagina para guardar os documentos de cada um dos fundos | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-
Os Documentos serão separados nesses diretórios:
Laudo de Precificação > Atas do Comitê de Investimento
Laudo de avaliação
Contratos de Cessão
Lastros
Atas de Comitê

## Regras de Negocio
Future Flow
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data conclusão | Observações
Direitos Creditórios precisa de no min 67% se for FIDIC (isso para todos os devedores) | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-
Incluir Varejo dentro de investidor qualificado e profissional como uma opção | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-
Regra de negócio de Limite para cada uma das Cessões (Devedores) Se for investidor qualificado | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-
**Quando for Investidor qualificado ou varejo tem que colocar automaticamente que... | Em análise | 2026-07-27 | -x- | -x- | -x-

## FF - Alterações
Future Flow
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data conclusão | Observações
Alteração do nome “Lastros & Cessões” para “Operações” na navbar | Concluído | 18/05/2026 | -x- | 18/05/2026
Remoção da nomenclatura “CPV” em todo o sistema | Concluído | 18/05/2026 | -x- | 18/05/2026
Ajuste do tamanho vertical da navbar para melhoria visual e usabilidade | Concluído | 18/05/2026 | -x- | 18/05/2026
Arquivo CNAB (.txt) para validação e comparação dos resultados | Concluído | 22/05/2026 | 2026-10-07 | -x- | Falta o de acordo do Matheus
Corrigir tela de login: um lado bordo com acesso ao fs e outo lado bege com acesso ao ff | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Virou 2 popups
*ABA INFORMES: Na carteira para segmento >> Coluna "Tipo" e coluna "Sacado/Aplicação" | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
*ABA LIMITES: Tabelar os limites por tipo de aplicação | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-10-16 | -x-
*ABA LIMITES: Limite de concentração > Sacado fica em aberto >> o investidor vai preencher | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-10-16 | -x-
*FUNDOS/INFORMES: Na carteira add uma coluna de enquadramento mostrando se esta ou não enquadrado de acordo com o limite concentração | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
Quando entrar no sistema, mostrar popup com "Fundos desenquadrados: mostrar cada fundo desenquadrado" | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
Pop up para fundos desenquadrados mostrar quando: Cessão = Diretiro Creditório//Aplicação = Liquidez | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
Carteira por Segmento: trocar de Subsegmento para Sacado / Aplicação | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -x-
Trocar Segmento por Tipo: colunas Tipo ¦ Ativo ¦ Valor ¦ % Carteira | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-10-16 | -x-
Cotas por Classe: Classe vai mudar para Subclasse | Concluído | 2026-10-07 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | -x-

## FF - Cadastro de Fundo
Future Flow
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data conclusão | Observações
Colocar se é um fundo de investidor profissional ou qualificado | Concluído | 29/06/2026 | -x- | 29/06/2026 | -x-
FIDIC é padronizado ou não padronizado | Concluído | 29/06/2026 | -x- | 29/06/2026 | -x-
Cadastro de Fundo: Limite de Concentração | Concluído | 29/06/2026 | -x- | 29/06/2026 | -x-

## FF - Condições Operacionais
Future Flow
Planilha de Controle Evolutivo da Plataforma
Atividade | Status | Previsão entrega | Nova data de entrega | Data conclusão | Observações
Fundo aberto ou fechado | Concluído | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | -x-
Taxa Mínima de cada uma das Taxas anual | Concluído | 2026-01-07 | -x- | 30/06/2026 | -x-
Tirar o Prazo de Liquidação | Concluído | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | -x-
Trocar de condições de Resgates para Prazo de Resgate | Concluído | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | -x-
As taxas vão mudar para ser qualquer valor, ou taxa, vai tirar o a.a | Concluído | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | -x-
Tirar Auditoria | Concluído | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | -x-

## Anotações
ABA REGULAMENTO:
*Administrador
*Gestor
*Data/Prazo de cotização
*Resgate
*Auditoria
*Aporte mínimo
*Data de encerramento do exercício social
*Taxa de administração
*Taxa de gestão
*Taxa de performance
Informações para a LAMINA: Serão puxadas da carteira
Informações para a LAMINA: colocar o logo da gestora na lamina = anexar imagem
Baixa nos ativos
*****Quando for Investidor qualificado ou varejo tem que colocar automaticamente que cada um dos devedores (Cessões) tem um limite de 20%, mas ele pode alterar isso se ele quiser. Para profissional não precisa colocar os 20% automaticamente, ele coloca o que ele quiser